Protokoll der Viko des Orgateams Schulfest

Am: 14.03.2021 von 19.00-20.00 Uhr

TN: G. Förster, R.Schoolmann, B.Haas, C. Rehmann, M. Moll, Th. Peter, M.Schuster, P. Tietz, J. Haußmann

**TOPs:**

**1. Festlegung des Veranstaltungstermin ( Zeitraum)**

**2. Konstituierung der Arbeitsgruppen**

**3. Vorschläge und Ideen**

**4. weitere Arbeitsweise**

**TOP 1:**

Das Schulfest wird im Hauptgebäude und im MEB zeitgleich am 30.6.2022 in der Zeit von 15.00-19.00 Uhr stattfinden.

Von 13.00-15.00 Uhr findet der Aufbau statt.

Der Schulleitung wird empfohlen, einen Exkursionstag für alle Klassen von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr auszurufen.

**TOP 2:**

Die Teilnehmer\*innen der Arbeitsgruppen wurden ergänzt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gesamtorga** | **Partner organisieren** | **Sport** | **Kultur/Musik/ Spiele** | **Versorgung** |
| G.Förster | Fr.Bütow | Minata | Hr. Peter | Fr. Haußmann |
| B.Haas |  | Paul | Fr. Moll | Fr. Seidel |
|  |  |  | Fr.Schoolmann | Fr. Förster |
|  |  |  | Fr. Rehmann |  |

Bis 6.4. 2022 haben die Arbeitsgruppen getagt und eine Ideensammlung ihres Bereiches zusammengestellt.( Kontaktaufnahme, Finanzierungsanfrage, Ansprechpartner, Angebote einholen).

**TOP 3:**

**Aus der Ideenbox gestrichen werden:**

Mottoparty,Trödelmarkt, Fotobox, Supertalent-Wettbewerb, Model-Wettbewerb

**In der Ideenbox sind neu!!!!**

**- Fotografenecken einrichten= 2 Fotografen finden**

**- Nach 19.00 Uhr noch gemütliches Beisammensein bis ca. 21.00 Uhr für alle, die möchten**

**- Modenschau 70er Jahre**

**- Talente dürfen auftreten ( Herzklopfen kostenlos!) im Rahmen eines Kulturprogramms**

**- Evtl. gemeinsamen Schultanz erfinden ( Hip-Hop, Streetdance o.ä.)**

**- Evtl. statt Eiswagen, Kühltruhe mit abgepacktem Eis liefern lassen**

**- Ausstellung 50 Jahre Spartacus-Grundschule + 50 Jahre Friedenstraße**

**- Tombola durchführen**

**- Glücksrad neu erfinden**

**Wichtig!!!!!!!!**

**Ab 21.03.2022 werden die Ideen der Klassen zusammengefasst, ausgewertet und an die AG’s als Arbeitsgrundlage weitergeleitet.**

**Ziel. 50 Ideen für unser Fest**

**TOP 4.**

**Alle AG’s tagen mindestens 1x bis zum 6.4.2022.**

**Die nächste Sitzung findet wieder als Viko am 6.4.2022 um 20.00 Uhr statt.**

**Wichtigste Tagesordnungspunkte:**

**Festlegung des Programms des Schulfestes**

**Werbung/ Partner**

**Weitere Arbeitsweise/ Herausforderungen**

**Protokoll:**

**G. Förster**