Protokoll 50 Jahre Orga-Team Schulfest

13.1.2022 per Sdui-Videokonferezn

TN: Genia Förster, R.Schoolmann, S.Westermeier, Annikki Bütow, B.Haas, Th. Peter, F.Seidel, J. Haußmann

TOPs

1.Willkommen und Arbeitsweise des Teams

2.Ideen für Feiern

3. Arbeitsbereiche

4. Nächster Termin/ zeitliche Abstände

**TOP 1.**

**- Willkommen und Danke für eure Bereitschaft mitzuwirken**

**Schirmherrschaft Förderverein ( personelle und finanzielle Unterstützung)**

**- Eltern und Lehrer\*innen/ Schulsozialarbeiterin aus dem HG gut vertreten**

**- Schüler\*innen aus HG und MEB bereit mitzuarbeiten !!!**

**- fehlen: Eltern/Lehrer\*innen aus dem MEB und Erzieher\*innen ( HG und MEB)**

**TOP 2:**

**50 Jahre Schulfest Ideen**

1. Spurensuche evtl. Projektwoche 5.6.KL., Ehemaligentreffen ( Kolleg\*innen)

2. Schule vor 70 Jahren ( Modenschau/ Mottoparty)

3. Sportfest + Elternfußballturnier 

Spartakiade/Olympische Spiele +Kinderfußballturnier (gemischte Teams) Soccer Court

4. Schulfest an beiden Standorten

- internationales Fest

- Talentefest kein Supertalent-Wettbewerb

- Musik, evtl. Egon Werner Voice-Kids –Sieger ISS Ellen Key-OS Sohn von Dirk Zöllner

- Dicsco

- Spiele mit Preisen

- Basteln

-4.Ehemaligentreffen

5. Trödelmarkt zur Finanzierung

6. Feuershow

7. Zahl 50 einbeziehen

8. Fotobox

**. 9.Partner:**

- Schülerladen

- Familienzentrum Volkssolidarität Friedenstraße

\_Stützrad

\_Sozialraum

**- Sport:**

Alba

TSC

Pfeffersport

Handball

u.a.

**10.Versorgung**

 Eisverkäufer

BSR Truck

Versorgung

Wasserbetriebe

Thomas Warnhoff Caterer

u.a.

**- Schulfest soll an 3 Tagen Mai/ Juni stattfinden**

**- 1 Tag Schulfest**

**- 1 Tag = Sporttag**

**- 1 Tag Ehemaligentreffen / Talentefest**

**TOP 3**

**Arbeitsbereiche:**

**1.Gesamtorga-Überblick behalten ( Planung, Aufbau, Abbau )**

**2. Partner organisieren ( außer Sport)**

**3. Partner Sport**

**4. Kultur/ Musik/ Spiele**

**5 Catering/ Versorgung**

**TOP 4:**

**Neuer Termin:**

**- Woche vom 7.-11.2.2022 nächste Sitzung**

**-Bis dahin überlegt sich jedes Teammitglied einen Arbeitsbereich, in dem es mitwirken möchte.**

**-Erste Kontakte knüpfen und Ideen erweitern.**